ПРОТОКОЛ ПОРУЧЕНИЙ

Совещание по вопросам деятельности Департамента клиентского сервиса

г. Алматы, 16 июня 2026 года

Председатель: Жумашева Света Шерелхановна, Директор по клиентскому сервису (ДРБ)

Участники: Кузнецова Н., Уткелбаева, Жукенова Д., Тлеулин А., Абдулданова Ж.К., Карымсакова Б, Сахова Л., Аджибаев Р.

Предмет совещания: подготовка документов по VIP-абонентом; согласование процесса возврата оборудования; улучшение коммуникации с клиентами; оптимизация персонала и структуры подразделения.

I. КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ

1. Подготовить юридическое заключение по вопросу разделения VIP-абонентом (соответствие Закону о равных условиях) и выпустить актуальный рабочий документ до 25 июня 2026 года.

2. Сохранить пятнадцатидневный срок возврата оборудования; автоматизировать начисление за утерю оборудования и приостановление аренды.

3. Доработать форму отказа от услуг: включить пункт о 15-дневном сроке возврата оборудования и незамедлительно направить её всем операторам.

4. Провести коммуникацию по всем актуальным вопросам в течение одной недели. Запустить регулярные ежемесячные созвоны с техническим блоком; создать общий рабочий чат.

5. Перевести часть сотрудников из абонентского отдела в ЦАП и скорректировать плановые показатели. Сформировать отдельную группу по обработке оттока.

6. Разработать процедуру обработки обращений клиентов, не сдавших оборудование, включая порядок начисления и приостановления аренды (взаимодействие с ОДС).

II. ПОРУЧЕНИЯ

| № | Поручение | Ответственный | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить юридическое заключение по вопросу разделения VIP-подписок на предмет соответствия Закону о равных условиях. Выпустить актуальный рабочий документ. | Кузнецова Н. | до 25.06.2026 | Юридическое заключение и рабочий документ, согласованные и направленные в причастные подразделения. |
| 2 | Доработать форму отказа от услуг: включить пункт о пятнадцатидневном сроке возврата оборудования. Разослать актуализированную форму всем операторам. | Кузнецова Н. | Срочно | Актуализированная форма отказа, направленная всем операторам. |
| 3 | Проверить и утвердить изменения в форме отказа от услуг (пункт о 15-дневном сроке возврата оборудования). | Уткелбаева | до 31.05.2026* | Утверждённая форма отказа с корректными условиями возврата оборудования. |
| 4 | Подготовить статистику по точкам продаж и обслуживания (ПСС): электронные очереди, отток, новые подключения. Подготовить презентацию по оптимизации. | Жукенова Д., Тлеулин А. | до 20.06.2026 (к пятнице) | Презентация с аналитическими данными по ПСС, готовая к докладу. |
| 5 | Рассчитать потребность в ресурсах для формирования отдельной группы по обработке оттока. Согласовать численность и состав группы. | Абдулданова Ж.К., Тлеулин А. | до 20.06.2026 | Предложение по составу и численности группы, согласованное с руководством. |
| 6 | Разработать процедуру обработки обращений клиентов, не сдавших оборудование. Включить порядок начисления за утерю и приостановления аренды. |  | до 20.06.2026 | Утверждённая процедура обработки обращений, направленная в ОДС и смежные подразделения. |
| 7 | Собрать жалобы клиентов по несдаче оборудования и начислениям. Подготовить письма в технический блок. Согласовать актуальные скрипты с дилерами. | Карымсакова Б. | Еженедельно | Пакет обращений и согласованные скрипты; регулярная еженедельная передача данных. |
| 8 | Перевести часть сотрудников из абонентского отдела в ЦАП. Скорректировать плановые показатели с учётом перераспределения. |  | до 30.06.2026 | Приказ/распоряжение о переводе; актуализированные плановые показатели. |
| 9 | Организовать регулярные ежемесячные созвоны с техническими директорами. Создать общий рабочий чат для оперативной коммуникации. |  | до 18.06.2026 | Созданный чат; утверждённый календарь ежемесячных встреч с техническим блоком. |

* Дата указана в исходном протоколе; при необходимости уточнить актуальный срок у ответственного.

Порядок отчётности:

— Ответственный по каждому поручению представляет письменный отчёт об исполнении Председателю совещания не позднее установленного срока.

— При невозможности исполнения в срок — незамедлительное уведомление с указанием причин и предложением нового срока.

— Промежуточный контроль — на еженедельных оперативных совещаниях подразделения.

— Итоговый отчёт об исполнении всех поручений — не позднее 30 июня 2026 года.

Председатель совещания:

________________________   Жумашева Света Шерелхановна

Директор по клиентскому сервису (ДРБ), АО «Казахтелеком»

Дата: ___________________