Протокол №1 от 10.02.2026

Повестка: Систематизировать накопившиеся операционные и сервисные вопросы, определить ответственных, установить сроки исполнения и обеспечить контроль устранения проблем, влияющих на качество обслуживания клиентов и условия труда сотрудников.

Присутствовали: Мергалиева А.Б.; Абдулданова Ж.К.; Тлеулин А.Т.; Бидаулетова А.Н.; Досбосын Ә.К.; Карымсакова Б.Н.; Сураншиева А.Р.

Председатель: Жумашева С.Ш.

Поручения.

1.  Мергалиева А.Б. Айдаргалина С.К. 
     Контрольный срок: 17.02.2026, срок продления: 17.02.2026

Обеспечить проработку и внедрение улучшений по направлениям:

Инфраструктура – провести анализ текущего состояния объектов и предложить меры по их модернизации и оптимизации использования.

Материально-техническое обеспечение – оценить существующие ресурсы, выявить потребности и разработать предложения по их пополнению и рациональному использованию.

### Состояние мебели и офисной инфраструктуры

### Проблематика:

- Мебель в неудовлетворительном состоянии (Актобе, Уральск, Атырау, Экибастуз)

- Старая мебель, поврежденные шкафы

- Недочеты в ремонте (пандус, входная группа, тепловая завеса)

- Зона ресепшн требует обновления

- Кульсары — ремонт длится 2 года, требуется переделка

- Семей — перенос ремонта 5 раз

- Риддер — заявка только подается

Техническое оснащение

Проблематика:

- Плачевное состояние принтеров

- Отсутствие своевременной закупки комплектующих (ДИТ)

- Необновленные компьютеры

- Отсутствие стилусов для планшетов

- Нехватка картриджей

- Отсутствие канцелярии и расходных материалов (в т.ч. одноразовые стаканы)

2.  Мергалиева А.Б. Айдаргалина С.К. 
     Контрольный срок: 17.02.2026, срок продления: 17.02.2026

Обеспечить проработку и внедрение улучшений по системам CRM и МНП

Проблематика:

- Постоянное зависание CRM

- Тикеты МНП обрабатываются несвоевременно

- После МНП клиент не может воспользоваться гос. услугами

### Мобильное приложение и цифровые сервисы

Проблематика:

- Неудобный интерфейс МП

- Отсутствует возможность деактивации дополнительных услуг в МП

- Несвоевременное обновление сайта по тарифам

3.  Мергалиева А.Б. Айдаргалина С.К. 
     Контрольный срок: 17.02.2026 Срок продления: 17.02.2026

Проработать процессы отключения услуг, перерасчетов и реализации проекта Multicustomer. Выявить проблемы в работе дилеров и ЦАП, подготовить меры по их устранению и назначить ответственных за выполнение.

### Отключение услуг и перерасчеты

Проблематика:

- Отсутствие четкого регламента по отключению услуг

- Неурегулированный порядок снятия услуг через ДО

- Вопросы по перерасчетам

### Проект Multicustomer

Проблематика:

- Некачественная работа дилеров и ЦАП

4.  Мергалиева А.Б. Айдаргалина С.К. 
     Контрольный срок: 17.02.2026 Срок продления: 12.02.2026

Провести пересмотр системы мотивации супервизоров с учётом максимального бонуса в размере 147 тыс. тенге (на руки 117 тыс.) и разработать предложения по оптимизации выплат.
Рассмотреть возможность исключения показателей оттока ADSL и LTE из системы ЕМП специалистов, учитывая, что данные показатели не влияют напрямую на качество сети. Разработать обоснованные предложения по корректировке системы мотивации.

### Супервайзеры

- Максимальный бонус 147 тыс. (на руки 117 тыс.) — требуется пересмотр мотивации.

### Специалисты

- Предложение исключить показатели оттока ADSL и LTE из ЕМП специалистов, так как они не влияют напрямую на качество сети.

5.  Мергалиева А.Б. Айдаргалина С.К. 
     Контрольный срок: 17.02.2026 Срок продления: 17.02.2026

Разработать и внедрить системную программу обучения сотрудников с учётом текущей потребности и недостаточного количества персонала.
Создать единый информационный канал для своевременного доведения до сотрудников новинок и изменений.
Назначить ответственных за регулярное информирование и контроль исполнения программы обучения и коммуникаций.

Проблематика:

- Недостаточное количество сотрудников

- Отсутствие системной программы обучения

- Нет единого информационного канала по новинкам и изменениям

- Назначить ответственных за регулярное информирование.

- 6.  Мергалиева А.Б. 
     Контрольный срок: 17.02.2026 Срок продления: 17.02.2026

Провести комплексный анализ процессов обработки обращений, выявить проблемные участки и подготовить предложения по их оптимизации. Организовать взаимодействие с ДЭСД по вопросам внесения изменений в адресные данные на основании уведомления АО «Алматытелеком». Назначить ответственных за выполнение поручения и определить сроки реализации.