АО «Казахтелеком»

Отчёт по исполнению протокольных поручений

за период май-июнь,

- Создание ПП-13.05.2026

- Создание ПП - 05.06.2026

- Создание ПП - 15.06.2026

по состоянию на 30.06.2026

| 17 Всего поручений |  | 8 Исполнено |  | 8 Просрочено |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В работе (срок продлён): 1

✔ ИСПОЛНЕНО (8)

| № | Поручение | Исполнитель | Срок | Продление | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить предложения по регламентации обслуживания VIP-абонентов с разработкой нормативного документа. Отчёт: Проект Регламента взаимодействия ДРБ и ОДС при обслуживании Premium-клиентов будет представлен до 30.06.2026. | Кузнецова Н.А. | 18.06.26 | 25.06.26 | ✔ Исполнено |
| 2 | Доработать бланк отказа от услуг, предусмотрев порядок и сроки возврата оборудования; направить актуализированную форму во все заинтересованные подразделения. Отчёт: Форма доработана и направлена в подразделения. | Уткелбаева Е.Р. | 18.06.26 | 24.06.26 | ✔ Исполнено |
| 4 | Рассчитать потребность в ресурсах для формирования группы по обработке оттока абонентов; подготовить предложения по численности и функционалу. Отчёт: Расчёты выполнены. СЗ по необходимому штату для СРОА в ЦОО направлена директорам. | Абдулданова Ж.К., Аджибаев Р.С. | 18.06.26 | 25.06.26 | ✔ Исполнено |
| 6 | Подготовить аналитику SMS-рассылок должникам, отчёт «План/Факт» по дебиторской задолженности (январь–май 2026), анализ авансовых абонентов, план мероприятий по снижению оттока должников. Отчёт: Материалы подготовлены и предоставлены. | Конраубаева А.Ж. | 15.06.26 | — | ✔ Исполнено |
| 8 | Перейти на ежедневный разбор инцидентов по оттоку, актуализировать планы по оттоку, разработать финмодель пилота по специалистам удержания (ПСС/онлайн), подготовить план по FTTH. Отчёт: Ежедневный мониторинг оттока внедрён, модель планирования презентована руководству, план по FTTH сформирован в Jira. | Тлеулин А.Т. | 15.06.26 | 19.06.26 | ✔ Исполнено |
| 14 | Подготовить приказ по корректировке начислений за роуминг и бустеры; обеспечить взаимодействие с регионами по корректировке начислений; выявлять ошибки сотрудников ПСС/УП и ДСМ. Отчёт: Издан Приказ № 288 от 06.05.2026 «О проведении корректировок начислений по дополнительным услугам "Kcell" и "Altel"», скорректирован Приказом № 299 от 18.05.2026 «О внесении изменений и дополнений в приказ ДРБ № 288». Вопрос рассмотрен также в рамках Протокола № 30. | Карымсакова Б.Н., Мукашева М.Б. | 22.05.26 | — | ✔ Исполнено |
| 16 | Подготовить предложения и техническое задание по внедрению ИИ-агента в онлайн-канал. Отчёт: Реализована инициатива Smart Assist: портрет абонента, AI-подсказки оператору, авто-формирование контекста обращения в текстовых каналах. | Абдулданова Ж.К. | 22.05.26 | — | ✔ Исполнено |
| 17 | Разработать и предоставить механизм ввода специалистов по направлению оттока. Отчёт: Аналитические справки реализованы и переданы: по ПСС — Департаменту сервис-менеджмента; по Online Churn — главному эксперту по Online Churn, для дальнейшего просчёта необходимости в ресурсах. | Тлеулин А.Т. | 25.05.26 | — | ✔ Исполнено |

✘ ПРОСРОЧЕНО (8)

| № | Поручение | Исполнитель | Срок | Продление | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Подготовить аналитический материал по ПСС и ЦОО для внедрения СРОА с предложениями по снижению оттока абонентов. Отчёт: В связи с изменением содержания задачи поручение признано просроченным. Ответственный: Тлеулин А.Т. — аналитические справки реализованы и переданы: по ПСС — Департаменту сервис-менеджмента; по Online Churn — главному эксперту по Online Churn, для дальнейшего просчёта необходимости в ресурсах. | Жукенова Д.Т., Тлеулин А.Т. | 18.06.26 | 25.06.26 | ✘ Просрочено |
| 7 | Актуализировать скрипты удержания абонентов, унифицировать базу знаний 1-й линии, создать единый портал со скриптами и тарифами, провести аудит системы АналЗет, разработать CJM клиента. Отчёт: Разработан бизнес-процесс единого пути удержания для фронт-линии ЦРК; материалы направлены в ДЦИП 17.06.2026. Завершение работы по остальным пунктам продолжается. | Абдулданова Ж.К., Жукенова Д.Т., Тлеулин А.Т. | 15.06.26 | 19.06.26 | ✘ Просрочено |
| 9 | Провести аудит загрузки операторов, внедрить обратный звонок при ожидании свыше 3 минут, перераспределить смены, внедрить проактивные уведомления об авариях и автоматическую рассылку SMS/push. Отчёт: Отчёт об исполнении не предоставлен. | Абдулданова Ж.К. | 15.06.26 | 19.06.26 | ✘ Просрочено |
| 10 | Автоматизировать дашборд по мониторингу и аналитике корректировок начислений. Отчёт: Задача требует значительных трудозатрат и не может быть выполнена в короткие сроки; необходим пересмотр срока исполнения. | Дусмагамбетова З.С. | 15.06.26 | 19.06.26 | ✘ Просрочено |
| 12 | Подготовить план мероприятий по работе с обращениями, внедрить ИИ-консультанта, провести категоризацию причин обращений, перевести корректировки начислений в QBox, внедрить дашборд по спорным начислениям, разработать скрипты для мобильного приложения и соцсетей. Отчёт: Отчёт об исполнении не предоставлен. | Карымсакова Б.Н. | 17.06.26 | 19.06.26 | ✘ Просрочено |
| 13 | Сформировать график выездов по ПСС/УП для мониторинга качества работы; по итогам сформировать дорожную карту устранения замечаний; определить потребность ПСС в оснащении. Отчёт: Отчёт об исполнении не предоставлен. | Жукенова Д.Т. | 29.05.26 | 02.06.26 | ✘ Просрочено |
| 15 | Предоставить отчёты за 1 квартал и апрель 2026 года по итогам работы; сформировать график совещаний с региональными подразделениями. Отчёт: Отчёты по КЦ 160, 165 и ЦОО за 1 квартал и апрель предоставлены Директору по клиентскому сервису; график встреч с регионами сформирован. | Жукенова Д.Т., Тлеулин А.Т., Карымсакова Б.Н., Конраубаева А.Ж., Дүйсенбай Б.О., Абдулданова Ж.К., Аджибаев Р.С., Майкеева П.Ж., Дусмагамбетова З.С. | 15.05.26 | — | ✘ Просрочено |
| 18 | Обновить базу знаний для сотрудников ПСС, УП, ГП, 160 и онлайн-канала; провести коммуникацию изменений до сотрудников. Отчёт: Отчёт об исполнении не предоставлен. | Абдулданова Ж.К., Карымсакова Б.Н., Аджибаев Р.С., Тлеулин А.Т., Жукенова Д.Т. | 29.05.26 | — | ✘ Просрочено |

● В РАБОТЕ / СРОК ПРОДЛЁН (1)

| № | Поручение | Исполнитель | Срок | Продление | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Организовать системную обработку обращений, обеспечить своевременное направление в подразделения; подготовить предложения по изменению регламентов и скриптов для снижения повторных обращений. Отчёт: Срок продлён до 03.07.2026, исполнение не завершено. | Карымсакова Б.Н. | 18.06.26 | 03.07.26 | ● В работе |

Сформировано: 30.06.2026  |  Департамент клиентского сервиса АО «Казахтелеком»