АО «Казахтелеком»

Департамент клиентского сервиса

ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

по итогам совещания Департамента клиентского сервиса от 16 июля 2026 года

| № | Тема поручения | Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация публичного договора и регламента по обращениям | Направить запрос юристам об изменениях по Цифровому кодексу. Подготовить служебную записку об актуализации публичного договора и регламента с учётом новых требований к верификации и подпискам. | Кузнецова Н.А. | 18.07.2026 |
| 2 | Автоматизация через систему QBox | Запустить процесс автоматической регистрации и распределения поручений в QBox. Доработать функционал автоприсвоения исходящих номеров и отправки ответов в PDF через мобильное приложение. | Жукенова Д.Т. | 25.07.2026 |
| 3 | Отчёт по мобильному приложению и видеоконсультациям | Подготовить слайд/отчёт о текущем состоянии мобильного приложения: архивные лицевые счета, читаемость квитанций, видеоконсультации. Решить вопрос закупки гарнитур для видеоконсультаций. | Жукенова Д.Т. | 23.07.2026 |
| 4 | Опрос супервайзоров | Организовать и провести опрос супервайзоров по составу их задач и видам отчётности. Результаты представить в ДКС. | Жукенова Д.Т. | 25.07.2026 |
| 5 | Процесс «Тазарт» (отключение услуг) | Подготовить документацию и инструкции по процессу «Тазарт» для технического блока. Проработать скрипты и процессы взаимодействия с дилерами. | Карымсакова Б.Н. | 25.07.2026 |
| 6 | Анализ жалоб по оплате и автоматизация | Проанализировать кейсы жалоб по вопросам оплаты/баланса. Сформировать предложения по автоматизации обработки таких обращений через робота или мобильное приложение. | Конраубаева А.Ж. | 25.07.2026 |
| 7 | Оптимизация нагрузки на контакт-центр | Проработать варианты снижения нагрузки на линии 160/165: управление лимитами, популяризация самообслуживания в мобильном приложении. Рассмотреть подключение сотрудников из регионов к онлайн-площадкам. | Абдулданова Ж. Аджибаев Р.С. | 25.07.2026 |
| 8 | Обучение и кадровое обеспечение | Организовать наставничество и коучинг для сотрудников. Разработать план обучения (группы по 2–5 чел.). Подготовить информацию по расширению штата на онлайн-каналах. | Аджибаев Р.С. | 25.07.2026 |
| 9 | График работы ПСС и распределение задач | Составить график работы во всех ПСС. Подготовить распоряжение о закреплении задач за ведущими специалистами. | Досбосын А. | 21.07.2026 |
| 10 | Обучение «вайп-кодингу» | Провести поэтапное обучение сотрудников по теме «вайп-кодинг»: первый этап — группы по 2 чел., второй — по 5 чел. | Досбосын А. | 01.08.2026 |