Протокол совещания по вопросам деятельности Департамента клиентского сервиса

Сводная таблица поручений по состоянию на 13 июля 2026 года

| № пп | Поручения | Исполнители | Срок исполнения | Срок продления | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Согласовать с финансовым блоком необходимость включения поля IBAN в обновлённые бланки и представить итоговое решение. Подготовить проект приказа по утверждению обновлённых бланков. | Уткелбаева Е.Р., Кузнецова Н.А. | 08.07.26 | 10.07.26 | Просрочено |
| 2.1 | Провести тестирование регистрации письменных обращений и исходящих номеров в системе Qbox и представить результаты. | Жукенова Д.Т., Уткелбаева Е.Р. (Кузнецова Н.А.) | 08.07.26 | 10.07.26 | Просрочено |
| 3 | Обеспечить наполнение базы знаний в системе Qbox. | Жукенова Д.Т., Абдулданова Ж.К. (Сураншиева А.Р.) | 08.07.26 | 10.07.26 | Просрочено |
| 4 | Разработать финансовую модель единой площадки по работе с оттоком клиентов (г. Алматы). Подготовить скрипты для удержания клиентов. Организовать обучение сотрудников «Вайб-кодинг» (Шымкент, Алматы). | Аджибаев Р.С. | 08.07.26 | 10.07.26 | Просрочено |
| 5 | Подготовить аналитический отчёт по услугам FTTH, FMS, LTE и причинам оттока абонентов за 6 месяцев. Подготовить предложения по актуализации скриптов удержания клиентов. | Тлеулин А.Т., Габдышев Т.Д. | 08.07.26 | 10.07.26 | Просрочено |
| 6 | Подготовить дорожную карту по работе с жалобами и представить отчёт за 6 месяцев. Актуализировать классификатор обращений по каналам поступления и видам услуг. | Карымсакова Б.Н. | 08.07.26 | 10.07.26 | Просрочено |
| 7 | Руководителям департаментов подготовить и представить аналитический отчёт по итогам I полугодия 2026 года с анализом показателей, основных достижений, проблемных вопросов и предложениями по дальнейшему развитию. | Жукенова Д.Т., Абдулданова Ж.К., Конраубаева А.Ж., Дусмагамбетова З.С., Кузнецова Н.А., Адильбаева А.М. | 08.07.26 | 10.07.26 | Просрочено (ДУДЗ — исполнено) |
| 8 | Перевести стиль письменных ответов на краткий деловой формат. Исключить излишнюю детализацию и юридические клише. Запретить закрытие претензий без принятого решения. При жалобах на качество услуг незамедлительно создавать технические заявки. | Карымсакова Б.Н. | 10.07.26 | — | Просрочено |
| 9 | Подготовить два запроса юристам: (1) правомерность передачи официальных ответов через WhatsApp; (2) порядок обработки обращений от абонентов с инвалидностью и автоматический переход на социальный тариф. | Майкеева П.Ж. | 10.07.26 | — | Просрочено |
| 10 | Объединить разрозненные регламенты в единый «Порядок работы с обращениями». Включить: приоритет обслуживания претензионных абонентов, правила действий при недозвоне. | Кузнецова Н.А., Уткелбаева Е.Р. | 15.07.26 | — | В работе |
| 11 | Подготовить аналитический материал по ПСС и ЦОО для внедрения СРОА с предложениями по оптимизации процессов и организации работы по снижению оттока абонентов. | Жукенова Д.Т., Тлеулин А.Т. | 18.06.26 | 25.06.26 | Просрочено |
| 12 | Организовать системную обработку обращений, обеспечить их своевременное направление в соответствующие подразделения. Подготовить предложения по внесению изменений в регламенты, скрипты и бизнес-процессы. | Карымсакова Б.Н. | 18.06.26 | 03.07.26 | Просрочено |
| 13 | Актуализировать скрипты удержания абонентов. Унифицировать базу знаний для сотрудников первой линии. Создать единый портал с актуальными скриптами и инструкциями по тарифам. | Абдулданова Ж.К., Жукенова Д.Т., Тлеулин А.Т. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 14 | Провести аудит загрузки операторов, ввести систему обратного звонка при ожидании свыше 3 минут. Внедрить проактивные уведомления об авариях. Автоматизировать снижение входящего потока при инцидентах. | Абдулданова Ж.К. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 15 | Автоматизировать дашборд по мониторингу и аналитике корректировок начислений. | Дусмагамбетова З.С. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 16 | Актуализировать регламенты обслуживания: а) Регламент обработки обращений и продления сроков по жалобам; б) Регламент для VIP-клиентов; в) Регламент работы с авансовыми абонентами. Актуализировать справочник закрытия обращений в Qbox. Подготовить Порядок взаимодействия в системе Qbox. | Кузнецова Н.А., Уткелбаева Е.Р. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 17–18 | Подготовить план мероприятий по работе с обращениями. Внедрить ИИ-консультанта для обработки справочных запросов. Категоризировать обращения по типам. Перевести учёт корректировок в Qbox. Автоматизировать приостановление начислений. Разработать скрипты для мобильного приложения и соцсетей. | Карымсакова Б.Н. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 19 | Сформировать график выездов по ПСС/УП в целях мониторинга качества работы, выявления нарушений и ошибок. Составить дорожную карту по итогам выездов. Определить потребность ПСС в оргтехнике и мебели. | Жукенова Д.Т. (Сураншиева А.Р.) | 29.05.26 | 02.06.26 | Просрочено |
| 20 | Подготовить приказ по корректировке начислений за роуминг и бустеры в связи с многочисленными обращениями абонентов. Взаимодействовать с регионами по исполнению приказа. Выявить случаи ошибочных начислений со стороны ПСС, УП и ДСМ. | Карымсакова Б.Н., Мукашева М.Б. | 22.05.26 | — | Просрочено |
| 21 | Предоставить отчёты за 1 квартал и апрель по итогам проделанной работы, а также планы мероприятий на следующий период. | Жукенова Д.Т., Тлеулин А.Т., Карымсакова Б.Н., Конраубаева А.Ж., Дүйсенбай Б.О., Абдулданова Ж.К., Аджибаев Р.С., Майкеева П.Ж., Дусмагамбетова З.С. | 15.05.26 | — | Просрочено |
| 22 | Разработать и представить механизм ввода специалистов по направлению оттока клиентов с целью повышения эффективности работы с оттоком и усиления операционной поддержки. | Тлеулин А.Т. | 25.05.26 | — | Просрочено |
| 23 | Обновить базу знаний для сотрудников ПСС, УП, ГП, КЦ 160 и онлайн-канала в целях актуализации процессов обслуживания и обеспечения единых стандартов работы. | Абдулданова Ж.К., Карымсакова Б.Н., Аджибаев Р.С., Тлеулин А.Т., Жукенова Д.Т. | 29.05.26 | — | В работе |