Протокольные поручения — НЕ ОТРАБОТАНЫ

Протокол: Повестка совещания по вопросам деятельности Департамента клиентского сервиса от 05.06.2026

Отчёт на: 16.06.2026     Исполнено: 1 из 8     Не отработано: 7 из 8

| № | Поручение | Исполнитель | Срок | Продлён до | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Актуализировать скрипты удержания, базу знаний, создать единый портал с инструкциями по тарифам. Назначить ответственного редактора. Провести аудит в системе АналЗет. Разработать CJM клиента, сократить очереди и время ожидания. Актуализировать шаблоны ответов для ЦОО, внедрить смайлики в диалоги. | Абдулданова Ж.К. Жукенова Д.Т. Тлеулин А.Т. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 1.3 | Перейти на формат ежедневного разбора инцидентов по оттоку. Актуализировать планы по показателям оттока для всех каналов продаж. Разработать финансовую модель пилотного проекта по специалистам по удержанию для ПСС и онлайн-каналов. Подготовить план мероприятий по удержанию абонентов по услуге FTTH. | Тлеулин А.Т. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 1.4 | Провести аудит загрузки операторов, ввести систему обратного звонка при ожидании свыше 3 минут. Перераспределить смены в пиковые часы. Внедрить проактивные уведомления об авариях и автоматическую отправку SMS/push клиентам в затронутых зонах при сбоях сети. Снизить входящий поток претензий в КЦ во время инцидентов. | Абдулданова Ж.К. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 1.5 | Автоматизировать дашборд по мониторингу и аналитике корректировок начислений. | Дусмагамбетова З.С. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 1.6 | Актуализировать регламенты обслуживания: обработка обращений и продление сроков по жалобам; регламент для VIP-клиентов; регламент работы с авансовыми абонентами. Подготовить приказ по системе Qbox. Актуализировать справочник закрытия обращений в Qbox. (Частично выполнено: причины закрытия приведены в соответствие.) | Кузнецова Н.А. Уткелбаева Е.Р. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 1.7 | Подготовить план мероприятий по работе с обращениями. Внедрить ИИ-консультанта для обработки справочных запросов. Провести категоризацию причин обращений (технические жалобы, переключения к конкурентам, неудовлетворительное качество). Перевести корректировки начислений в Qbox. Внедрить автоматическое приостановление начислений после снятия услуг. Подготовить дашборд метрик. Разработать скрипты для мобильного приложения и соцсетей. | Карымсакова Б.Н. | 17.06.26 | 19.06.26 | В работе |
| 1.8 | Подготовить план мероприятий по работе с обращениями. Внедрить ИИ-консультанта. Категоризация причин обращений. Перевод корректировок в Qbox. Автоматическое приостановление начислений после снятия услуг. Дашборд метрик корректировок. Скрипты для мобильного приложения и соцсетей. | Карымсакова Б.Н. | 15.06.26 | 19.06.26 | В работе |

* Исполненное поручение 1.1 (аналитика SMS-рассылок, план/факт по дебиторке, анализ авансовых абонентов) — Конраубаева А.Ж., статус: Исполнено